## Risiken
Projekt: Datenbank Kaufverhalten der Kunden eines Onlinehändlers
Risiko-ID | Risikobeschreibung | Risikoeffekt/Risikoauswirkung | Zugehöriges Arbeitspaket | Verantwortlicher | Status | Mögliche Gegenmaßnahme(n) | Eintrittswahrscheinlichkeit | Tragweite | Risiko-Score | Geschätzter Schaden
1 | Datenintegrietät | Fehlerhafte oder unvollständige Daten können zu falschen Analysen und Entscheidungen führen. |  | Hiba | in Arbeit | Regelmäßige Datenüberprüfung und -bereinigung | 2 | 2 | 4
2 | Datensicherheit | Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen können zu Datenlecks und unbefugtem Zugriff führen. |  | Irina | geschlossen | Implementierung von Verschlüsselung und Zugangskontrollen | 3 | 3 | 9
3 | Systemausfälle | Technische Probleme oder Ausfälle können den Betrieb der Datenbank beeinträchtigen und zu Datenverlust führen. |  | Puya | offen | Redundante Systeme und regelmäßige Backups | 2 | 2 | 4
4 | Rechtliche Vorschriften | Änderungen in den Datenschutzgesetzen |  | Heiko | eingetreten | Regelmäßige Überprüfung und Anpassung an gesetzliche Anforderungen | 2 | 2 | 4
5 | Marktveränderungen | Veränderungen im Markt oder im Kundenverhalten |  | Hiba | eingetreten | Kontinuierliche Marktbeobachtung und Anpassung der Strategien | 1 | 2 | 2
6 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0

## Maßnahmen
Projekt:
ID | Maßnahmenbeschreibung | Teams | Kosten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24